## 0. 개요
개요
기획 배경 | - 건강도 챙기고 재미도 챙길 수 있는 한국형 체육대회! 이번에는 '인사이드 아웃(Inside Out)' 컨셉 — HI-Side Out! - 교환학생 150명과 하이클럽이 감정 6색 팀(Joy·Sadness·Anger·Disgust·Fear·Anxiety, 팀당 약 25명)으로 나뉘어 진행합니다. 각 팀에는 교환학생을 인솔하는 하클 팀장·부팀장이 배치되며, 계주는 하클 팀을 포함한 7팀이 동시에 출전합니다. - 당일 흐름: 명륜 하클은 9:30 국제관 L 집합 → 10:30 버스 출발(3대, 명륜 신청 134명) → 11:45 율전 도착. 율전 조는 9:00부터 천막·경기장을 세팅하며, 11:50부터 버스 도착과 동시에 입장 수속·단체티·점심을 배부한 뒤 13:00에 개회합니다. 우천 시에는 율전 수성관에서 진행합니다. - 토너먼트형 게임 4종(팀전·점수제)과 메인게임 2종(전원 참여)을 1부·2부로 나누어 진행하고, 미니게임 6종(개인전)은 상시 부스로 운영해 도장을 모으면 뽑기 상품을 가져갈 수 있도록 합니다. - 작년 피드백 반영: 우천 시에도 취소 없이 수성관 전환 / 구글폼 성별 항목 추가로 종목별 성비 준수 / 심판 배정을 행사 3일 전까지 완료하고 리허설 진행 / 천막·의자·테이블 등 국제처 대여 전환으로 예산 부담 축소 - 점심(확정): 맘스터치 불고기버거(일반) + 서브웨이 베지(비건) · 버스·하이클럽 점심·단체티(인당 1만원 한도) 국제처 지원
기획 일정 | 날짜/시간 | 내용 | 구체적
| 2026-07-29 | 기획팀 1차 회의 | - 실무팀 인원 배정 - 고정회의 날짜 의논 - 컨셉 후보 논의 → '인사이드 아웃(HI-Side Out)' 확정
| 2026-08-07 | 방중회의 | - 방학 중 팀별 준비 현황 점검 (8/7) - 구글폼 배포(8/21~28) 직전 최종 점검 (8/21)
| 2026-08-09 | 기획팀 2차 회의 | - 작년(25-2·26-1) 피드백 검토 - 행사 컨셉 확정, 종목 후보·점수 철학 논의 - 팀별 기획 가이드라인 배포 - 예산 방향 옵션 정리 (단체티 신규 제작 전제)
| 2026-08-14 | 타임라인 완성 | - 25-2 소요시간 임시값 기준 전체 타임라인 뼈대 완성 (8/13) - 확정 소요시간은 8/16 컨텐츠 확정 후 반영
| 2026-08-16 | 컨텐츠 완성 | - 기획팀 3차 회의(8/16): 게임 12종 상세 규칙·점수 배분 확정 - 토너먼트 100/80/60/40/20/10점 · 메인게임 ×1.5 (150/120/90/60/30/15점) - 게임별 물품 리스트·소요시간 예산팀·타임라인팀 인계 - 구글폼 초안 피드백, 국제처 지원 방향 결정
| 2026-08-17 | 하클 가용인원 조사 | - 8/17~19 구글폼 조사 (배치표 작성의 기초) - 오전/오후 버스 지원 가능 여부 포함
| 2026-08-18 | 카드뉴스 홍보부 인계 | - 홍보부 인계물(카드뉴스) 1차 인계 — 컨텐츠 확정 결과 반영
| 2026-08-20 | 구글폼 완성 | - 25-2 양식 15문항 + 성별 항목(16번) 포함 총 16문항
| 2026-08-21 | 방중회의 | - 방학 중 팀별 준비 현황 점검 (8/7) - 구글폼 배포(8/21~28) 직전 최종 점검 (8/21)
| 2026-08-25 | 최종기획안 완성 및 임원진 인계 | - 예산안 대폭 개정 확정: 총지출 3,723,660원 / 국제처 지원 2,195,980원(하이클럽 점심+단체티 전액) / 입장료 15,000원(수입 2,250,000원) → 잔여 +722,320원 - 단체티 하이티→단티(9,460원) 변경, 미니게임 뽑기 상품 1~5등 신설
| 2026-08-27 | 카드뉴스업로드 | - 1차 카드뉴스 홍보 업로드
| 2026-08-28 | 교환학생 구글폼 접수 | - 접수 마감 (기간 8/21~28) - 신청 약 200건(중복 포함) → 최종 150명 산정
| 2026-08-30 | 컨텐츠 안내 홍보부 인계 | - 게임·진행 안내 컨텐츠 홍보부 인계
| 2026-08-31 | 수금 부스 | - 교환학생 입장료 수금 부스 운영 (현금 15,000원)
| 2026-08-31 | 최종기획안 국제처 인계 | - 최종기획안 국제처 전달 - 대여 물품(천막·의자·테이블·스피커·마이크)·First Aid 협조 포함
| 2026-09-03 | 준비물 주문 | - 쿠팡·게임연구소 대여 물품 일괄 주문
| 2026-09-03 | 교환 팀 배정완료 | - 8/28~29 배정 작업 → 6팀 편성 확정 - 팀장 6명 선정
| 2026-09-04 | 단체티 주문 | - 단티(dantee.co.kr) 203장 (하클 53 + 교환 150), 장당 9,460원
| 2026-09-04 | 교환학생 정보방 개설 | - 팀별 카카오톡 정보방 개설
| 2026-09-07 | 컨텐츠 안내 카드뉴스 업로드 | - 2차 카드뉴스(게임 룰 종합) 업로드
| 2026-09-10 | 최종기획안 공유 및 업무보고카톡 | - 팀별 업무보고 카톡 시작
| 2026-09-11 | 중간브리핑 | - 행사 준비 중간 브리핑 — 팀별 진행 상황 점검
| 2026-09-17 | 업무보고 카톡 마감 | - 팀별 업무보고 마감
| 2026-09-18 | 최종브리핑 | - 행사 전 최종 브리핑 - 심판 배정·심판용 규칙 숙지(9/16)·리허설 완료 확인
| 2026-09-20 | Sports Day | - HI-Side Out — 율전 대운동장 10:00~19:00 (우천 시 수성관) - 교환학생 150명 + 하이클럽, 6팀 · 명륜 버스 3대(9:30 집합)

## 1. 행사 기획안
행사 기획안 | [8 empty] | 기획부 | 회장단
행사명 | HI-Side Out | [5 empty] | 구분 | 필참
기획팀원 | 기획관리팀장 - 유민우 기획관리팀 - 윤서연, 유민우, 배현빈, 류채원, 송민석, 오지우 타임라인, 인원관리팀 - 배현빈(30기획), 김나은(30인사), 강하은 콘텐츠팀 - 정홍재(30기획), 이강서, 이은재 예산안팀 - 예건희(30기획), 고연준, 김민정(30총무) 교환담당팀 - 성현중, 전정민(30기획), 이희수(30기획)
행사 일자 | 본 행사 | 2026-09-20 |  | 시간 | 10:00 ~ 19:00 |  | 장소 | 자연과학캠퍼스 대운동장
| 우천시 | 율전 수성관
<행사 전>
| 날짜/시간 |  | 내용 |  |  | 장소 | 담당자 | 역할
| 행사 전 준비 |  | 부스 노래 준비 |  |  | - |  | USB에 노래 담아서 준비 (오징어게임 OST도 같이)
| 행사 전 준비 |  | 입장관리, 점수집계용 노트북 준비 |  |  | - |  | 노트북 풀충해서 준비
| 행사 전 준비 |  | First Aid 섭외 |  |  | - |  | 국제처에 First Aid 인원 문의
< 2026.09.20(일) / 행사 당일 >
| 시간 |  | 장소 | 내용 |  |  | 담당자(역할) | 자세한 역할
명륜
| 9:30 - 10:00 |  | 명륜 국제관 L | 교환 버스 탑승 수속 준비 |  |  | 명륜에서 출발하는 하클 | 명륜 오전 9시 반 해당 장소에 집합한다. (지각 시 벌점) 노트북으로 교환명단 준비한다. (교환명단 링크 첨부)
|  |  |  | 물품 상차 |  |  | 브룸 물품 이동 | 율전으로 옮겨야 하는 물건을 버스에 상차한다. (최대한 미리 율전에 옮겨두어 상차 물품을 최소화)
| 10:00 - 10:30 |  | 600주년 기념관 앞 | 버스 탑승 안내 |  |  | 버스 탑승 안내 및 출발 | - 교환명단에 출석 교환 체크하여 버스 탑승 안내한다. - 버스 인원은 팀별로 끊어서 분배한다 - 10시 30분이 되면 각 버스에 하클인원 적절히 나눠타고 이동한다.
| 10:30 - 11:45 |  | (명륜) 600주년 기념관 앞 -> (율전) 수성관&주차장 사이 이동 | 버스 이동 |  |  | 버스 인솔자 | - 출발 전에 카톡 정보방에 출발한다고 문자 남기기
율전
| 9:00 |  | 율전 대운동장 | 천막 수령 |  |  | 업체 물품 수령 | 국제처 대여 물품(천막·의자·테이블·스피커·마이크) 및 게임연구소 대여 물품(아이스박스·접시콘) 인계 '4. 준비물' 품목 수량 리스트 만들어 확인하기
| 10:00 - 10:30 |  | 해당 장소 집합 | 출석체크 |  |  | 각 장소별 출석체크 | 물품 구매팀 출석체크 Breakout Room 출석체크
|  |  | Breakout Room | 물품 이동 |  |  | 물품 이동 | 업체로부터 대여한 천막을 해당 위치에 셋팅한다. 그 외 물품을 천막 위치로 이동시킨다.
[7 empty] | 브룸 물품 이동 | '4. 준비물' 시트의 Breakout Room에 있는 물품을 운동장으로 이동시킨다.(추후 최신화 예정)
|  |  | 학교 근처 마트 | 물품 준비 |  |  | 물품 구매 | 학교 주변에 있는 마트에서 얼음을 구매한다.
| 10:30 - 11:50 |  | 대운동장 | 경기장 준비 스포츠데이 배치도.pptx |  |  | 입장 관리존 설치 (최우선순위) | 입장 시에 교환학생들을 맞이 할 공간을 세팅한다. 천막 2개, 듀라테이블 3개, 의자 8개, 노트북 4대를 세팅한다. 브룸에서 물품(의류, 물, 도장판)이 도착하면 제공할 굿즈를 테이블 위에 배치한다. 교환학생들의 점심도 이곳에서 배부한다.
[7 empty] | 경기장 및 미니게임 부스 설치 | 경기장 규격에 맞게 콘을 이용해서 경기장 구역을 표시한다. 경기장 규격은 60m x 40m 이다. 미니게임 부스인 천막 3개에 미니게임 물품을 셋팅한다. 1부 미니게임 배치도를 보고 각 천막에 미니게임의 이름이 적혀있는 하드보드지를 부착한다. 2부 미니게임의 이름이 적혀있는 하드보드지는 부착하지 않고 테이블에 올려둔다.
[7 empty] | 팀별 응원 및 대기 존 설치 | 각 팀의 천막를 1개씩 경기장 배치표에 맞게 설치한다. 모래주머니 설치해 날아가지 않도록 한다. 팀 별로 돗자리 2개씩 펼친다. 돗자리 역시 날아가지 않도록 한다. 팀 이름이 적힌 하드보드지를 천막에 부착한다.
[7 empty] | 본부 설치 | 천막 2개, 듀라테이블 3개, 의자 10개, 칠판 1개, 노트북 2대(집계팀이 준비)를 설치한다. 천막 1개는 하클 사회자가 대기하고 진행하는 공간, 나머지 천막 1개는 행사 진행을 총괄하는 공간이다. 토너먼트 표 등 제작한다.
[7 empty] | 점심 식사 수령 | 11시 15분에 식사 배달 수령을 담당한다. 수령을 완료한 후 하클이 바로 식사할 수 있도록 안내한다.
[7 empty] | 준비 총괄 | 인력이 부족한 일이 있으면 돕는다. 배치 관련해서 질문이 들어오면 이를 해결한다.
율전 도착 이후
| 11:50 - 12:50 |  | 대운동장 | 인원 체크 및 점심식사 배부 스포츠데이 교환 명단 입장부스 진행 방식 |  |  | 율전 입장 시작 | 입장 수속 진행한다. (세부 사항은 아래 1 2 3번 참고)
[7 empty] | 명륜 교환 인솔 | 버스 도착 후 바로 인솔하여 입장 수속 진행한다.
[7 empty] | 1. 인원 체크 및 수금 | 스포츠데이 교환 명단 에서 이름 대조 및 확인, 수금 수금 시에는 현금결제로만 진행한다. 수금 확인하면 수금 체크 입장료: 15,000
[7 empty] | 2. 도장판 뒤에 단체티 사이즈, 점심 적기 | 교환학생 입장 관리 줄에서 넘어온 교환학생들에게 본인이 속한 팀과 구글폼으로 제출한 사이즈에 맞게 티셔츠를 나눠준다. 미니게임 시 활용할 도장판을 나눠준다. 단체티 배부하고 수령 확인에 '0' 표시
[7 empty] | 3. 단체티, 점심 배부 | 교환학생 본인이 주문한 메뉴를 알려주고 맞는 줄로 안내한다. 물을 나눠준다. 안내 후 수령 란에 '0' 표시한다.
| 12:50 - 13:00 |  | 대운동장 | 개막 전 선수 입장 |  |  | 경기장 내 팀별로 소집 | (각 팀별 팀장 및 부팀장, 팀별 2명) 팀별 천막에서 대기하고 있으면서 교환학생들이 오면 따뜻하게 반겨준다. 게임 내용을 간략하게 설명해준다.
[7 empty] | 그 외 인원 | 개회시 본인이 있는 위치를 확인해서 그 장소에 대기하여 행사 시작시 진행에 차질이 없도록 한다.
| 13:00 - 13:30 |  | 대운동장 | 개회 - 국민체조 전 |  |  | 지각자 입장 관리 | 입장 부스에 대기하면서 지각생이 오면 명단 확인과 굿즈 배부를 진행한 다음 입장시킨다.
[7 empty] | 1부 사회자 | 12시 55분에 13시에 시작할 예정이니 각 팀별로 두 줄씩 대기해달라고 안내한다. 정각에 시작을 안내하고 각 팀을 호명해서 경기장 구역으로 이동하도록 한다. 개회식 선서를 진행한다. 간단한 준비 운동을 할 예정이니 국민체조 진행 인원들에게 나와달라고 한 후, 국민체조를 진행한다.
[7 empty] | 팀 별 인솔 | 55분에 사회자 안내가 끝나면 인원들을 2줄로 모아서 경기장에 입장할 준비를 한다. 사회자가 각자의 팀을 호명하면 경기장 내부로 입장한다. 입장 후 사회자의 지시에 따라서 교환학생을 인솔한다.
[7 empty] | 부스 노래 담당 | 각 팀 입장시 각자 다른 K-pop BGM을 깔아준다. (BGM은 미리 선정해서 USB에 다른 트랙으로 넣어야한다) 국민체조 시 국민체조 음악을 튼다. (국민체조 음악은 드라이브 참고) 이때, 각 팀별 음악과 국민체조 음악 트랙 번호를 기억하고 있어야 한다 (모르고 있다가 부랴부랴 트랙 넘기고 있으면 사고임)
[7 empty] | 중앙부스 | 물품을 관리 및 행사 진행 상황 파악 지각자 안내 업무도 같이 수행
[7 empty] | 국민체조 시범 | 입장 완료 후 간격을 벌려 몸을 푼다. (국민체조 영상은 드라이브 참고) 체육대회에 있는 모든 인원들이 국민체조 시범 담당을 보고 따라하기 때문에 체육대회 전 연습이 필요하며 당일날 완벽하게 숙지된 상태여야 한다. 국민체조 후 본인 조 혹은 본인 역할로 돌아간다.
|  |  |  | 개회 - 국민체조 후 |  |  | 지각자 입장 관리 | 남은 물품과 테이블, 의자를 하이클럽 부스로 이동시키고 부스를 마무리한다. (해당 부스는 의무대로 전환) 13시 이후 자기 역할로 복귀한다.
[7 empty] | 1부 사회자 | 각 팀 별로 다시 각자 구역으로 이동하라고 안내한다. 국민체조 후 첫 종목, '색깔 판 뒤집기'를 진행한다.
[7 empty] | 팀 별 인솔 | 사회자의 지시에 따라서 교환학생을 인솔한다. 지각했거나 입장 타임에 게임에 대해 설명을 듣지 못했던 교환학생들이 있으면 다시 한 번 설명한다. 이 외에도 흡연구역(ROTC 생활관 앞), 화장실(학생회관) 등 다른 질문사항이 있으면 답변해준다.
[7 empty] | 부스 노래 담당 | 부스 노래 담당
[7 empty] | 부스 물품 담당 | 게임 별 필요한 물품을 준비한다. (총괄)
[7 empty] | 게임 보조자 | 국민체조 완료 후 '색깔 판 뒤집기'를 준비한다.
| 13:30 - 15:15 |  | 대운동장 | 게임 1부 - 토너먼트형 게임, 미니게임, 메인게임 |  |  | 점수 집계자 | 행사 당일 노트북을 지참해서 와야한다. 매 게임 이후 심판에게 경기 결과를 듣고 점수 집계에 포함한다. 한 명은 점수 기록하고 한 명은 점수를 듣고 곧바로 결과를 사회자에게 전달한다. 점수 집계는 점수 집계을 사용한다.
[7 empty] | 미니게임 도장 체크 및 뽑기 진행 | 1. 미니게임을 통해 도장을 받은 교환학생들이 뽑기를 하러 오면 도장 개수 만큼 뽑기를 진행한다. (도장 개수에 따라 뽑기 횟수 차등 부여: 도장 2개 = 뽑기 1회 (뽑기 후 도장에 체크 표시) ) 2. 뽑기를 통해 나온 결과에 따라 상품을 차등 부여한다. 3. 참가자의 뽑기 중복 진행을 방지하기 위해 뽑기 진행 후 관리자가 도장판에 사인한다.
[7 empty] | 물품 관리자 및 미니게임 간식 배부 | 매 게임이 시작할 때마다 게임에 필요한 물품을 확인하고 세팅을 돕는다 게임이 끝난 후에는 물품을 수거해 관리한다(게임 이후 개인적으로 사용하지 않도록) 미니게임 뽑기 진행자를 보조해 참가자들에게 결과대로 간식을 배부한다.
[7 empty] | 페이스 페인팅 | 본인의 역할이 없거나 여유로운 경우 하클 및 참가자들에게 페이스 페인팅을 해준다.
|  |  |  | 토너먼트형 게임, 미니게임 <13:30 - 14:50> | 판 뒤집기 <13:30 - 14:10> 경기 당 3분 / 준비 시간 5분 총 경기 시간 약 30분 |  | 부스 및 현장 관리 | 집계팀 집계 준비 및 부스로 들어오는 문의 처리
[7 empty] | 교환학생 인솔 (각 팀별 팀장 6) | 사회자가 대진표 발표하는 것을 듣고 게임 시작 타이밍에 맞춰 각 팀 천막에서 자신의 팀을 인솔하여 게임 구역으로 이동시킨다. 본인 팀원들과 게임에 참여한다.
[7 empty] | 사회자 | 경기 시작 전 대진표 뽑기 및 결과 발표 각 팀에서 대표자를 선발해 가위바위보 --> 팀의 색깔 정하기 경기 중계
[7 empty] | 심판 | 팀당 10명 출전 경기당 3분 각 경기 준비당 5분 6팀을 2팀씩 나눠 토너먼트 방식으로 진행, 한 팀은 팀 대표 가위바위보로 부전승 3분 동안 상대 팀 색깔 판을 뒤집어 자기 팀 색으로 바꿈 무승부 방지를 위해 전체 색깔 판의 개수를 반드시 '홀수'로 세팅 경기 종료 후 본인 팀 색 판이 더 많은 팀 승리 판을 누르고 있거나 뒤집지 못하게 방해하는 행위, 경기 끝나고 판을 뒤집는 인원 저지 경기 결과 점수 집계자에게 인계 심판 1명: 종료 시 호루라기 불기, 방해 행위 경고 심판 1명: 경기 전후 판뒤집기 인원 식별
[7 empty] | 게임 보조자 | 대진 뽑기 시 사회자에게 뽑기 상자 전달하기 판 세팅 및 정리, 판 개수 집계해서 심판 전달
[5 empty] | 무궁화 꽃이 피었습니다 <14:10 - 14:50> 경기 당 1분 / 준비 시간 5분 총 경기 시간 40분 |  | 부스 및 현장 관리 | 집계팀 집계 준비 및 부스로 들어오는 문의 처리
[7 empty] | 교환학생 인솔 (각 팀별 팀장 6) | 사회자가 대진표 발표하는 것을 듣고 게임 시작 타이밍에 맞춰 각 팀 천막에서 자신의 팀을 인솔하여 게임 구역으로 이동시킨다. 본인 팀원들과 게임에 참여한다.
[7 empty] | 사회자 | 경기 시작 전 대진표 뽑기 및 결과 발표 경기 중계
[7 empty] | 심판 | 팀별 전 경기당 준비 5분 경기시간 1분 술래는 벽 또는 지정 지점을 향해 서서 "무궁화꽃이 피었습니다" 외치고 돌아봄. 구호는 엇박 섞어서 가능한 한 어렵게. 마이크 사용할 수 있으면 사용 참가자들은 술래가 외치는 동안 앞으로 이동, 돌아보는 순간 즉시 정지 움직임이 발각되면 하클 감시 인원이 뿅망치로 터치 → 해당 참가자 탈락 출발선에서 가장 먼저 술래에게 도달해 터치하면 해당 팀 라운드 승리 제한 시간(1분) 내 아무도 도달하지 못하면 가장 앞에 있는 참가자 팀 승리 술래가 뒤돌아봤을 땐 시간 카운트 일시정지 술래 1명: "무궁화꽃이 피었습니다" 구호 외침, 돌아보며 움직임 감지 하클 감시 4명: 양측에 2명씩 배치, 움직임 발각 시 뿅망치로 터치 후 탈락 처리 경기 결과 점수 집계자에게 인계
[7 empty] | 게임 보조자 | 출발선 관리, 탈락자 구역 이동 안내, 타이머 운영
[5 empty] | 미니게임 제기차기, 비어퐁, 단체줄넘기 |  | 심판 | 자세한 내용은 2026 스포츠데이 컨텐츠팀 자료 참고 - 제기차기 : 3번 기회를 준 뒤, 합쳐서 제기를 10번 이상 차면 도장 찍어줌. 회전율을 높이기 위해 하클 멤버 2명이 각각 동시에 교환과 게임 진행. - 비어퐁 : 참가자에게 공 3개의 기회 제공 테이블 위에 배치된 컵을 향해 공을 던짐 3번 중 1개 이상 컵에 공을 넣으면 성공 → 도장 부여 실패 시 줄 뒤로 이동하여 재도전 가능 - 긴 줄넘기 : 팀원 다수가 줄 안에 들어가 동시에 줄넘기를 넘음. 정해진 횟수(10회 이상) 성공 시 참여자 전원에게 도장 부여.
[7 empty] | 게임 보조자 및 부스 관리 | 자세한 내용은 2026 스포츠데이 컨텐츠팀 자료 참고. 게임 대기하는 줄이 흐트러지지 않도록 관리한다. 게임 종료 후 게임 미션에 성공한 교환학생들에게 해당 미니게임 위치에 도장을 찍어준다.
|  |  |  | 메인게임 <14:50 - 15:10> | 짝짓기 게임 <14:50 - 15:10> 집합 및 룰 설명 5분 연습게임 5분 단판 10분 |  | 부스 및 현장 관리 | 집계팀 집계 준비 및 부스로 들어오는 문의 처리
[7 empty] | 교환학생 인솔 (각 팀별 팀장 6) | 사회자가 호명하는 순서대로 각 팀 천막에서 자신의 팀을 인솔하여 게임 구역으로 이동시킨다. 본인 팀원들과 게임에 참여한다.
[7 empty] | 사회자 | 게임 시작·종료 공지, 룰 설명, 숫자 호명
[7 empty] | 심판 | 전원 참여 룰 설명 5분 + 연습 5분 + 본게임 10분. 약 20분 Joy 6! Anger 3! 처럼 숫자 호명할 때 인사이드 아웃 캐릭터 이름 붙이기, 캐릭터마다 요구되는 행동이 있음 Joy: 어깨동무하고 제자리에서 한바퀴 돌기 Sadness: 쪼그려 앉아 슬픈 표정 짓기 Disgust: 팔짱 끼고 서로 쳐다보기 Anger: 등 맞대고 바깥쪽으로 주먹 쥐며 경계 태세 Fear: 어깨동무하고 눈 감기 Anxiety: 제자리에서 발 구르기 음악이 흐르는 동안 자유롭게 이동 사회자가 숫자를 외치면, 그 수에 맞게 서로 원형 진형을 만듦 짝 짓기 실패하거나 숫자 불일치 시 탈락 4번 호명 후 또는 약 20명 남았을 때 팀별 생존자 수 집계, 동수일 경우 동점 부여 1위 150점 2위 120점 3위 90점 4위 60점 5위 30점 6위 15점 심판 4명: 탈락자 경기장 외부로 이동 안내 경기 결과 점수 집계자에게 인계
[7 empty] | 게임 보조자 | 생존자 집계 및 사회자에게 전달
| 15:10 - 15:45 |  | 대운동장 | 중간 휴식 |  |  | 부스 및 현장관리 - 점수 중간점검 | 집계팀은 1부 종목들의 점수를 모두 합산하여 중간 결과를 사회자에게 알려준다.
[7 empty] | 사회자 - 중간발표 | 집계팀에게 전달받은 결과를 모두에게 공표(?)한다 1등 팀에게는 잘하고 있다며 칭찬을, 꼴등 팀에게는 아직 역전의 기회가 남아있다며 격려를 하는 멘트도 좋을 듯 하다.
휴식시간 30분 안내
정비 시간
| 15:50 - 17:35 |  | 대운동장 | 게임 2부 - 토너먼트형 게임, 미니게임, 메인게임 |  |  | 점수 집계자 | 행사 당일 노트북을 지참해서 와야한다. 매 게임 이후 심판에게 경기 결과를 듣고 점수 집계에 포함한다. 한 명은 점수 기록하고 한 명은 점수를 듣고 곧바로 결과를 사회자에게 전달한다. 점수 집계는 점수 집계을 사용한다.
[7 empty] | 미니게임 도장 체크 및 뽑기 진행 | 1. 미니게임을 통해 도장을 받은 교환학생들이 뽑기를 하러 오면 도장 개수 만큼 뽑기를 진행한다. (도장 개수에 따라 뽑기 횟수 차등 부여: 도장 2개 = 뽑기 1회 (뽑기 후 도장에 체크 표시) ) 2. 뽑기를 통해 나온 결과에 따라 상품을 차등 부여한다. 3. 참가자의 뽑기 중복 진행을 방지하기 위해 뽑기 진행 후 관리자가 도장판에 사인한다.
[7 empty] | 물품 관리자 및 미니게임 간식 배부 | 매 게임이 시작할 때마다 게임에 필요한 물품을 확인하고 세팅을 돕는다 게임이 끝난 후에는 물품을 수거해 관리한다(게임 이후 개인적으로 사용하지 않도록) 미니게임 뽑기 진행자를 보조해 참가자들에게 결과대로 간식을 배부한다.
[7 empty] | 페이스 페인팅 | 본인의 역할이 없거나 여유로운 경우 하클 및 참가자들에게 페이스 페인팅을 해준다.
|  |  |  | 토너먼트형 게임, 미니게임 <15:50 - 17:10> | 줄다리기 <15:50 - 16:20> *경기 당 2분 소요 준비시간 3분 전체 진행시간 약 30분 |  | 부스 및 현장 관리 | 총괄 및 부스로 들어오는 문의 처리
[7 empty] | 교환학생 인솔 (각 팀별 팀장 6) | 사회자가 대진표 발표하는 것을 듣고 게임 시작 타이밍에 맞춰 각 팀 천막에서 자신의 팀을 인솔하여 게임 구역으로 이동시킨다. 본인 팀원들과 게임에 참여한다.
[7 empty] | 사회자 | 경기 설명, 팀 호명 및 전체 진행
[7 empty] | 심판 | 경기당 약 2분 경기 준비 및 팀 교체 약 3분 전체 진행 시간 약 30분 팀당 20명 참여 — 5개의 줄에 자유 배분(경기 전 전략 수립 1분) 팀별 인원 및 성별 구성을 동일하게 맞추어 진행 한국인과 교환학생이 한 팀에 섞이도록 구성 6팀을 2팀씩 나눠 대진, 토너먼트 방식으로 진행(6팀 중 2팀은 부전승(각 팀 대표 가위바위보)) 방사형으로 배치된 5개의 줄, 각 진영에서 5m 이격 대기 경기 시작 신호와 함께 뛰쳐나가 줄을 당기기 시작 각 진영으로 완전히 줄을 가져와야 인정 3개의 줄을 먼저 가져오는 팀이 승리 2:2 상황에서 제한시간 2분 내 결판이 안 나면, 중앙표시가 승리선에 더 가까운 팀이 승리 승리 팀은 다음 라운드로 진출 최종 결승전 승리 팀이 우승 주심 1명: 경기시작, 종료 및 승패판정 안전심판 2명: 양쪽에서 줄 및 참가자 상태확인, 안전사고 예방
[7 empty] | 게임 보조자 | 대진 뽑기 시 사회자에게 뽑기 상자 전달하기 팀 정렬, 줄 위치 확인, 경기 준비 및 참가자 안내
[5 empty] | <Protect the Sadness!> 피구 <16:20 - 17:10> *경기 당 8분 소요 |  | 부스 및 현장 관리 | 총괄 및 부스로 들어오는 문의 처리
[7 empty] | 교환학생 인솔 (각 팀별 팀장 6) | 사회자가 대진표 발표하는 것을 듣고 게임 시작 타이밍에 맞춰 각 팀 천막에서 자신의 팀을 인솔하여 게임 구역으로 이동시킨다. 본인 팀원들과 게임에 참여한다.
[7 empty] | 사회자 | 경기 시작 전 대진표 뽑기 및 결과 발표 경기 설명, 팀 호명 및 전체 진행
[7 empty] | 심판 | 팀당 12명 참여 한국인과 교환학생이 한 팀에 섞이도록 구성 8분 경기 (8분 이후엔 경기 종료 후 생존자가 더 많은 팀 우승) 6팀을 2팀씩 나눠 대진, 토너먼트 방식으로 진행(6팀 중 2팀은 부전승(각 팀 대표 가위바위보)) 경기 시작 전 각 팀은 팀원 중 한명을 우울이로 지정하고, 자신의 코트에 위치 상대 팀의 참가자를 공으로 맞히면 해당 참가자 탈락 공에 맞은 참가자는 상대방 진영 사이드로 넘어가 계속해서 경기 진행 상대방이 던진 공을 바운드 없이 직접 잡으면 공격권 획득 및 해당 공으로 공격 가능 우울이를 맞춰 탈락시키거나 모든 참가자를 탈락시키는 팀이 승리 토너먼트 승리 팀은 다음 라운드 진출 최종 결승에서 승리한 팀이 우승 주심 1명: 경기 시작·종료, 아웃 판정 및 경기 진행 보조 심판2: 양쪽 코트 아웃 여부 확인 및 경기장 관리 경기 결과 점수 집계자에게 인계
[7 empty] | 게임보조자 | 보조자 2명 경기 전 대진 뽑기 시 사회자에게 뽑기 상자 전달하기 공 관리, 탈락자 이동 안내, 점수 기록
[5 empty] | 미니게임 페트병 세우기, 감정 표현 퀴즈, 병뚜껑 컬링 |  | 심판 | 자세한 내용은 2026 스포츠데이 컨텐츠팀 자료 참고 - 페트병 세우기 : 제한시간 30초 안에 페트병 세우면 성공 - 감정 몸짓 퀴즈 : 2명이 동시 참여 참가자1이 감정 카드 1장을 보지않고 뽑음 다른 참가자 1명에게 그 카드를 보여줌 참가자2는 해당 카드에 있는 감정을 몸짓으로 설명 제한시간 30초 이내에 참가자1이 그 감정을 맞추면 성공 반대로 진행 두번의 진행 중 양쪽 모두 맞히면 도장 부여 실패 시 줄 뒤로 이동하여 재도전 가능 - 병뚜껑 컬링 : 참가자에게 병뚜껑 3개 지급, 책상에 설치된 과녁 판을 향해 병뚜껑을 손가락으로 튕겨서 밀어냄, 3개의 병뚜껑 중 1개 이상이 성공 구역에 안착하면 도장을 부여
[7 empty] | 게임 보조자 | 자세한 내용은 2026 스포츠데이 컨텐츠팀 자료 참고. 게임 대기하는 줄이 흐트러지지 않도록 관리한다. 게임 종료 후 게임 미션에 성공한 교환학생들에게 해당 미니게임 위치에 도장을 찍어준다.
|  |  |  | 메인게임 <17:10 - 17:35> | 계주 *단판, 20분 소요 |  | 부스 및 현장 관리 | 총괄 및 부스로 들어오는 문의 처리
[7 empty] | 교환학생 인솔 (각 팀별 팀장 6) | 사회자가 대진표 발표하는 것을 듣고 게임 시작 타이밍에 맞춰 각 팀 천막에서 자신의 팀을 인솔하여 게임 구역으로 이동시킨다.
[7 empty] | 사회자 | 경기 시작 전 스트레칭 진행, 첫 주자 인터뷰, 경기 중계
[7 empty] | 심판 | 팀당 6명 (여성 3명, 남성 3명) → 총 42명 동시 출전 여 → 남 순서로 반 바퀴씩 릴레이 마지막 주자가 결승선 통과 순서로 순위 결정 동시 도착 시 담당 하클 인원이 영상 녹화로 판별 -> 홍보부원이 영상 찍을겸 해주세요 하클 팀을 포함한 7팀 동시 출발 하클 팀을 이기면 추가 점수 10점 심판 1명: 경기 시작 신호, 반칙(밀치기·발 걸기 등) 판정 보조 심판 3명: 트랙 곳곳에 배치, 반칙 확인 및 결승선 판독 경기 결과 점수 집계자에게 인계
[7 empty] | 게임 보조자 | 게임 전후로 게임 셋팅 및 철거, 5번째 주자 바통 전달 시 결승 테이프 준비 및 들기
[7 empty] | 하클 게임 참여 인원 | 교환학생들과 즐겁게 경쟁하며 게임 참여
| 17:35 - 18:00 |  | 대운동장 | 점수 집계 공지 및 마무리 정리 |  |  | 최종 점수 집계 | 계주까지의 점수를 총 반영하여 나온 결과를 사회자에게 안내한다.
[7 empty] | 사회자 - 최종발표 | 점수 집계 인원에게 받은 결과를 발표한다. 퇴장하기 전에 기념사진 촬영을 진행한다. 체육대회가 마무리되었음을 안내하고 교환학생들 퇴장 절차를 안내한다. (1등 팀부터 퇴장)
| 18:00 - |  | 대운동장 | 하이클럽 뒷정리 진행 |  |  | 마무리 및 정리 | 물품 준비 시의 역할 그대로 다시 물품 정리 ex. 브룸 물품 이동했던 인원은 다시 브룸으로 해당 물품 옮기기 ex. 천막 설치했던 인원은 똑같이 천막 철거 후 농구장 앞으로 가져가기
기타 참고사항 | 18:30 |  | 수성관 5동&주차장 사이 | 율전->명륜 셔틀 출발 |  |  | 명륜 복귀 | (율전) 수성관 5동& 주차장 사이 출발 (명륜) 600주년 기념관 앞 도착
- 게임 구성 및 규칙 2026 스포츠데이 컨텐츠팀 자료 참고 - 운동장 배치도 스포츠데이 배치도.pptx
토너먼트형 게임과 메인게임은 팀전(점수제), 미니게임은 개인전(도장)

## 2. 타임라인 & 인원관리표
하클 가용인원 | 1부 | 2부 | 시간 | 장소 및 일정 |  | 역할 | 인원 | 담당자
|  |  | 9:30~10:00 | 명륜 국제관 L 집합 |  | 교환 버스 탑승 수속 준비 | 4
[6 empty] | 물품 상차 | 6
|  |  | 10:00~10:30 |  |  | 버스 탑승 안내 | 10
|  |  | 10:00 - 10:30 | 물품 준비 |  | 총학 물품 및 천막 이동 | 12
[6 empty] | 물품 구매 (얼음) | 4
[6 empty] | 브룸 물품 이동 | 16
[6 empty] | 내부체크 및 총괄 | 1
[6 empty] | 준비물 확인 인원 *대운동장 대기 | 2
|  |  | 10:30 - 11:50 | 경기장 준비 및 식사 |  | 입장 관리존 설치 | 5
[6 empty] | 입장 관리존 준비물 확인 인원 | 1
[6 empty] | 경기장 및 미니게임 부스 설치 | 7
[6 empty] | 경기장 준비물 확인 인원 | 1
[6 empty] | 팀별 응원 및 대기 존 설치 | 8
[6 empty] | 교환존 준비물 확인 인원 | 1
[6 empty] | 본부 설치 | 5
[6 empty] | 본부 준비물 확인 인원 | 1
[6 empty] | 준비 총괄 | 4
[6 empty] | 점심 식사 수령 | 2
|  |  | 11:50~12:50 | 입장체크 및 점심식사 배부 |  | 명륜 교환 인솔 | 10
[6 empty] | 도장판 작성 | 2
[6 empty] | 인원 체크 및 수금 - 노트북 지참!! | 2
[6 empty] | 팀별 단체티 배부 | 3
[6 empty] | 점심 배부 | 3
[6 empty] | 줄 관리 | 2
[6 empty] | 본인 팀 천막에서 대기 / 1부에 팀이 없을 경우 본부 대기 | 24
|  |  | 12:50~13:00 | 개막 전 선수 입장 |  | 출석/수금/물품 배부 - 노트북 지참!! | 4
[6 empty] | 경기장 내 팀별로 소집(각 팀별 팀장 및 부팀장, 팀별 2명) | 12
[6 empty] | 그 외 인원 | 33
|  |  | 13:00~13:30 | 개회 & 국민체조 * 색깔 판 뒤집기 게임 보조자는 국민체조 종료 직후 경기장 세팅 |  | 지각생 입장 관리 | 2
[6 empty] | 1부 사회자 | 2
[6 empty] | 팀 별 인솔 | 5
[6 empty] | 부스 노래 담당 (국민체조 노래 및 플레이리스트 재생) | 2
[6 empty] | 중앙부스 | 2
[6 empty] | 국민체조 시범 | 5
[6 empty] | 국민체조 참여 (팀 있으면 본인 팀이랑 함께) | 29
|  |  | 13:30-15:15 | 게임 1부 - 토너먼트형 게임, 미니게임, 메인게임 |  | - 토너먼트형 게임(팀별게임 - 색깔 판 뒤집기, 무궁화 꽃이 피었습니다) / 미니게임(개인게임) 동시 진행 - 업무가 없는 인원은 팀이랑 같이 게임 진행 - 메인게임(짝짓기 게임)은 전체 인원 참여
[6 empty] | 점수 집계자 - 노트북 지참 바랍니다! | 2
[6 empty] | 미니게임 도장 체크 및 뽑기 진행 | 3
[6 empty] | 물품 관리자 및 미니게임 간식 배부 | 2
[6 empty] | 페이스페인팅(본인 역할 없을 때 참여) | 2
|  |  |  | 토너먼트형 게임, 미니게임 <13:30-14:50> | 색깔 판 뒤집기 <13:30-14:10> 경기 당 3분 준비 시간 5분 총 경기 시간 약 30분 | 부스 및 현장 관리 | 1
[6 empty] | 교환학생 인솔(각 팀별 팀장 6) | 6
[6 empty] | 사회자 | 2
[6 empty] | 심판 | 2
[6 empty] | 게임 보조자 | 4
[5 empty] | 무궁화 꽃이 피었습니다 <14:10-14:50> 경기 당 1분 준비 시간 5분 총 경기 시간 40분 | 부스 및 현장 관리 | 1
[6 empty] | 교환학생 인솔(각 팀별 팀장 6) | 6
[6 empty] | 사회자 | 2
[6 empty] | 심판 | 5
[6 empty] | 게임 보조자 | 2
총 53명 |  |  |  |  | 미니게임 *제기차기, 비어퐁, 단체 줄넘기 | 1) 제기차기 부스
[6 empty] | 심판 | 2
[6 empty] | 게임 보조자 (도장 찍기, 대기인원 관리) | 1
2) 비어퐁 부스
<1부 팀> | 팀장 | 멤버 |  |  |  | 심판 | 1
[6 empty] | 게임 보조자 (도장 찍기, 대기인원 관리) | 1
3) 단체 줄넘기 부스
[6 empty] | 심판 | 2
[6 empty] | 게임 보조자 (긴 줄넘기 돌리기) | 1
[6 empty] | 게임 보조자 (도장 찍기, 대기인원 관리) | 2
|  |  |  | 메인게임 <14:50-15:10> | 짝짓기 게임 <14:50-15:10> 집합 및 룰 설명 5분 연습게임 5분 단판 10분 | 부스 및 현장 관리 | 1
[6 empty] | 교환학생 인솔(각 팀별 팀장 6) | 6
[6 empty] | 사회자 | 2
[6 empty] | 심판 | 4
[6 empty] | 게임 보조자 | 1
|  |  | 15:10-15:45 | 중간 휴식 및 정비 시간 |  | 부스 및 현장관리 - 점수 중간점검 | 2
[6 empty] | 사회자 - 중간발표 | 2
|  |  | 15:50-17:35 | 게임 2부 - 토너먼트형 게임, 미니게임, 메인게임 |  | - 토너먼트형 게임(팀별게임 - 줄다리기, 단체 피구) / 미니게임(개인게임) 동시 진행 - 업무가 없는 인원은 팀이랑 같이 게임 진행 - 메인게임(계주)은 전체 인원 참여
[6 empty] | 점수 집계자 - 노트북 지참 바랍니다! | 2
[6 empty] | 미니게임 도장 체크 및 뽑기 진행 | 2
[6 empty] | 물품 관리자 및 미니게임 간식 배부 | 2
[6 empty] | 페이스페인팅 | 2
|  |  |  | 토너먼트형 게임, 미니게임 <15:50-17:10> | 줄다리기 <15:50 ~ 16:20> 경기 당 2분 준비 시간 3분 총 경기 시간 약 30분 | 부스 및 현장 관리 | 1
[6 empty] | 교환학생 인솔(각 팀별 팀장 6) | 6
[6 empty] | 사회자 | 2
[6 empty] | 심판 | 3
[6 empty] | 게임 보조자 | 2
[5 empty] | <Protect the Sadness!> 피구 <16:20 ~ 17:10> 경기 당 8분 준비 시간 5분 | 부스 및 현장 관리 | 1
[6 empty] | 교환학생 인솔(각 팀별 팀장 6) | 6
<2부 팀> | 팀장 | 멤버 |  |  |  | 사회자 | 2
[6 empty] | 심판 | 3
[6 empty] | 게임 보조자 | 2
[5 empty] | 미니게임 *페트병 세우기, 감정표현퀴즈, 병뚜껑 컬링 | 1) 페트병 세우기
[6 empty] | 게임보조자 | 1
[6 empty] | 심판 | 1
2) 감정표현퀴즈
[6 empty] | 심판 (게임 당 1) | 1
[6 empty] | 게임 보조자 (게임 당 1) | 1
3) 병뚜껑컬링
[6 empty] | 심판 (게임 당 1) | 1
[6 empty] | 게임 보조자 (게임 당 1) | 1
|  |  |  | 메인게임 <17:10-17:35> | 계주 <17:10 ~ 17:35> 단판 20분 | 부스 및 현장 관리 | 3
[6 empty] | 교환학생 인솔(각 팀별 팀장 6) | 6
[6 empty] | 사회자 | 2
[6 empty] | 심판 | 4
[6 empty] | 게임 보조자 | 2
|  |  | 17:35-18:00 | 점수 집계 공지 및 마무리 정리 |  | 최종 점수 집계 | 2
[6 empty] | 사회자 - 최종발표 | 2
|  |  | 18:00- | 하이클럽 뒷정리 진행 |  | 마무리 정리 (부스 철거 시 설치 했던 인원이 철거하기) | 다 같이 | ex. 천막 설치했던 인원은 똑같이 천막 철거 후 농구장 앞으로 가져가기
ex. 브룸 물품 이동했던 인원은 다시 브룸으로 해당 물품 옮기기
|  |  | 종료 후 | 율전 집합 수성관& 주차장 사이 |  | 교환 버스 탑승 안내 | 4
[6 empty] | 물품 상차 | 3
|  |  | 18:30 | 율전->명륜 셔틀 출발
|  |  | 12:00-18:10 | 행사 전체 촬영 담당 |  |  | 1

## 3. 팀별 편성
※ 교환 팀 배정(9/3 완료) 후 확정 — 팀당 교환학생 약 25명 + 하클 팀장·부팀장. 계주는 팀당 여3·남3.
|  | TEAM JOY |  | TEAM SADNESS |  | TEAM ANGER |  | TEAM DISGUST |  | TEAM FEAR |  | TEAM ANXIETY
| 하이클럽 | MALE | FEMALE | MALE | FEMALE | MALE | FEMALE | MALE | FEMALE | MALE | FEMALE | MALE | FEMALE
교환학생 계주
교환학생 인원

## 4. 준비물
천막 13동 = 팀 6 + 미니게임 부스 3 + 입장 관리존 2 + 본부 2 (국제처 대여 ₩0) · 게임연구소: 아이스박스 4·접시콘 40 (배송비 착불)
빨간 글씨 = 예산안(8/25) 미반영 품목 — 브룸 비치 여부 확인 또는 별도 확보 필요
품목 | 개수 | 설치 구역 | 출처 | 브룸 구비여부 | 당일 옮김 | 반납 | 준비 ✓ | 비고
1부 게임 — 색깔 판 뒤집기 · 무궁화 꽃이 피었습니다 · 짝짓기 게임
양면 색깔 판 (홀수 세팅) | 35 | 경기장 | 브룸 확인 | 명브 40개 있음 | o | o |  | 예산안 미반영
인사이드아웃 복장 세트 (술래) | 1 | 경기장 | 브룸 | x | o | o |  | 간소화 가능
뿅망치 | 2 | 경기장 | 브룸 | x | o | o |  | 하클 감시 4명 운영
마이크 · 호루라기 | - | 본부 | 국제처 대여(마이크) | x | o | o |  | 호루라기 예산안 업데이트 완
2부 게임 — 줄다리기 · 피구 · 계주
줄다리기 로프 (5줄 동시) | 6 | 경기장 | 브룸 확인 | x | o | o |  | 예산안 업데이트 완
미끄럼 방지 장갑 (안전용) | - | 경기장 | 브룸 30개 있음 | 명브 30개 있음 | o | o |  | 예산안 미반영
피구공 | 2 | 경기장 | 브룸 확인 | 명브 2개 있음 | o | o
인사이드아웃 5캐릭터 가면 set | 1 | 경기장 | 쿠팡 | x | o | - |  | 우울이 지정·팀 구분용
팀별 조끼 | - | 경기장 | 확보 필요 | x | o | o |  | 예산안 미반영 — 확보 필요
바통 | 7 | 경기장 | 쿠팡 | 명브 6개 있음 | o | o |  | 예산안 4개(1set) — 1set 추가 주문 필요
결승 테이프 | 1 | 경기장 | 브룸 확인 | o | o | o |  | 예산안 미반영
트랙 마킹 콘 | 30 | 경기장 | 쿠팡 (접시콘 40) | x | o | o |  | 예산안 업데이트 완
미니게임 부스 · 뽑기
제기 | 2 | 부스 A (1부) | 브룸 | 명브 많이 있음 | o | o
단체 줄넘기 긴 줄 | 1 | 부스 A (1부) | 브룸 | 명브 1개 있음 | o | o
비어퐁 컵 10+ · 탁구공 5+ | - | 부스 A (1부) | 확보 필요(율브확인필요) | 율브에 많이 있음 | o | o |  | 예산안 미반영
페트병 (물 일부 채움) | - | 부스 B (2부) | 재활용 | x | o | o
감정 카드 20장+ · 타이머 2 | - | 부스 B (2부) | 제작 · 확보 필요 | x | o | o |  | 예산안 미반영
병뚜껑 컬링 과녁판 · 병뚜껑 | 1 set | 부스 B (2부) | 쿠팡 (미니 컬링 세트) | x | o | o |  | 뚜껑 별도 확인 · 예산안 반영
도장판 · 도장 | 150+ | 입장 시 배부 | 브룸 · 제작 | 명브 도장 많음 | o | - |  | 뽑기 규칙: 도장 2개 = 뽑기 1회
뽑기 상품 1~5등 (필름카메라·컵받침3·노리개·엽서·약과) | 각 1 | 뽑기 부스 | 쿠팡 | x | o | - |  | 예산안 반영
시상
우승 메달 30개 set | 1 | 본부 | 쿠팡 | x | o | - |  | 예산안 반영
부채 2개 set (우승 상품) | 13 | 본부 | 쿠팡 | x | o | - |  | 예산안 반영
본부
점수판 | 1 | 본부 | 쿠팡 | 명브 작은 화이트보드O | o | o |  | 예산안 반영
칠판 | 1 | 본부 | 브룸 | 율브 확인필요 | o | o |  | 마카·지우개 함께
노트북 (입장 4 · 집계 2) | 6 | 입장존 · 본부 | 개인 지참 | x | o | - |  | 풀충 · USB 음악 준비
토너먼트 대진표 · 점수집계 시트 | - | 본부 | 당일 제작 | x | o | -
장소 설치
천막 13동 (팀 6 · 부스 3 · 입장 2 · 본부 2) | 13 | 전 구역 | 국제처 대여 | x | o | o |  | ₩0
의자 · 테이블 (듀라테이블) | - | 입장존 · 본부 · 부스 | 국제처 대여 | x | o | o |  | 입장존 의자 8 · 본부 의자 10 · 테이블 6
스피커 · 마이크 | - | 본부 | 국제처 대여 | x | o | o
모래주머니 · 팀별 돗자리(2/팀) · 팀명 하드보드지 | - | 팀 천막 | 브룸 · 제작 | x | o | - |  | 예산안 미반영
아이스박스 | 4 | 음식 코너 | 게임연구소 | x | o | o |  | 배송비 착불 · 예산안 반영
음식 · 간식
탐사수 무라벨 500ml (200개 × 2set) | 400 | 음식 코너 | 쿠팡 | x | o | - |  | 예산안 반영
게토레이드 레몬 300ml (120 + 48×2) | 216 | 음식 코너 | 쿠팡 | x | o | - |  | 예산안 반영
닥터유 에너지바 468g×17개×3set | 204 | 음식 코너 | 쿠팡 | x | o | - |  | 논비건 간식
소이조이 바나나 (비건) | 12 | 음식 코너 | 쿠팡 | x | o | -
피크닉 제로 사과 200ml (72개 × 3set) | 216 | 음식 코너 | 쿠팡 | x | o | -
얼음 | - | 음식 코너 | 당일 마트 구매 | x | o | - |  | 물품 구매팀 4명
식사 · 굿즈 (입장 관리존 배부)
맘스터치 불고기버거 (논비건) | 193 | 입장 관리존 | 맘스터치 수원성균관대점 | x | o | - |  | 하클 53 + 교환 140 · 국제처 지원
서브웨이 베지 (비건) | 10 | 입장 관리존 | 서브웨이 수원성균관대점 | x | o | -
단체티 | 203 | 입장 관리존 | 단티 (dantee) | x | o | - |  | 하클 53 + 교환 150 · 9/4 주문

## 5. 예산안
| 행사 예산안 |  |  |  | 기획부 | 총무부 | 회장단
| 행사명 | HI-Side Out |  |  | 구분 | 필참/자율
| 행사 일자 | 9/20(일) | 시간 |  | 장소 | 성균관대학교 자연과학캠퍼스 대운동장
| 품목 | 개수 | 단일가격 | 총 금액 | 주문처 | 비고
점심 | 점심(논비건) - 맘스터치 불고기버거 단품 (하클) | 47 | 5200 | 244400 | 맘스터치 | 맘스터치 수원성균관대점 |  | 국제처 지원
| 점심(논비건) - 맘스터치 불고기버거 단품 (교환) | 150 | 5200 | 780000 | 맘스터치 | 맘스터치 수원성균관대점
| 점심(비건) - 서브웨이 베지 | 20 | 5200 | 104000 | 서브웨이 | 써브웨이 수원성균관대점
단체티 | 단체티 - 하이클럽 | 53 | 9500 | 503500 | 단티 | https://www.dantee.co.kr/estimate/estimate_register.php?mode=update&estimateNo=2608170901037278&pwtoken=668a2ae597a601d877a24840626bb6e7
| 단체티 - 교환학생 | 150 | 9500 | 1425000 | 단티 | https://www.dantee.co.kr/estimate/estimate_register.php?mode=update&estimateNo=2608170901037278&pwtoken=668a2ae597a601d877a24840626bb6e7
음료 | (물) 탐사수 무라벨 500ml*200개 (총 400개) | 2 | 37490 | 74980 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/5625704601?itemId=19013170090&vendorItemId=86137790576&q=%EB%AC%BC+500ml&searchId=0382ea52557456&sourceType=search&itemsCount=60&searchRank=3&rank=3&traceId=mt2eofot
| (음료) 게토레이 레몬 300ml*120개 (총 216개) | 1 | 75700 | 75700 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/1650278?itemId=28712633479&vendorItemId=95653362582&q=%EA%B2%8C%ED%86%A0%EB%A0%9D&searchId=2395745a1367533&sourceType=search&itemsCount=60&searchRank=8&rank=8&traceId=mt2f5sxp
| (음료) 게토레이 레몬 300ml*48개 | 2 | 30280 | 60560 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/1650278?itemId=28712633427&vendorItemId=95653362488&q=%EA%B2%8C%ED%86%A0%EB%A0%9D&searchId=2395745a1367533&sourceType=search&itemsCount=60&searchRank=2&rank=2&traceId=mt2f100r
간식 | (간식/비건) 소이조이 바나나 비건 단백질바 (총 12개) | 1 | 17100 | 17100 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/8532976813?itemId=24699868616&vendorItemId=91805941787&q=%EC%86%8C%EC%9D%B4%EC%A1%B0%EC%9D%B4+%EB%B0%94%EB%82%98%EB%82%98&searchId=8750072010036413&sourceType=search&itemsCount=60&searchRank=0&rank=0&traceId=mt84v2zo
| (간식/논비건) 닥터유 에너지바 468g*17개*3set (총 204개) | 4 | 35760 | 143040 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/7673161101?itemId=24413510888&vendorItemId=87875617274&pickType=COU_PICK&q=%EC%97%90%EB%84%88%EC%A7%80%EB%B0%94&searchId=f1b9a167102846&sourceType=search&itemsCount=36&searchRank=3&rank=3&traceId=mfe3bg0v
| (간식) 피크닉 제로 사과 200ml*72개 (총 216개) | 3 | 28350 | 85050 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/8174361304?itemId=23357891959&vendorItemId=90388433128&q=%ED%94%BC%ED%81%AC%EB%8B%89+150&searchId=1e979de82931692&sourceType=search&itemsCount=60&searchRank=3&rank=3&traceId=mt2ktzn0
미니게임 상품 | 필름카메라 - 뽑기 1등 | 1 | 26200 | 26200 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/1229026000?itemId=2615169514&vendorItemId=70219517467&sourceType=srp_product_ads&clickEventId=4d1c75f0-9fd4-11f1-968e-040cd98f927a&korePlacement=15&koreSubPlacement=1&clickEventId=4d1c75f0-9fd4-11f1-968e-040cd98f927a&korePlacement=15&koreSubPlacement=1&traceId=mt7f4w9f
| 청자 컵받침 2개 set - 뽑기 2등 | 3 | 9000 | 27000 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/9015327019?itemId=26386783090&vendorItemId=93363171718&src=1191000&spec=10999999&addtag=400&ctag=9015327019&lptag=CFM26106227&itime=20260825190527&pageType=PRODUCT&pageValue=9015327019&wPcid=17710817385244215922503&wRef=www.google.com&wTime=20260825190527&redirect=landing&abTestInfo=&mcid=4d174f5ae4a941d68e5aab18c8029e0d&sharesource=sharebutton&style=&isshortened=Y&settlement=N
| 한복 노리개 5개 set - 뽑기 3등 | 1 | 5900 | 5900 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/9126824833?itemId=26850949885&vendorItemId=93820771518&src=1191000&spec=10999999&addtag=400&ctag=9126824833&lptag=CFM26106227&itime=20260825191218&pageType=PRODUCT&pageValue=9126824833&wPcid=17710817385244215922503&wRef=www.google.com&wTime=20260825191218&redirect=landing&abTestInfo=&mcid=e0e8f3045cea43b791325c066df94733&sharesource=sharebutton&style=&isshortened=Y&settlement=N
| 서울여행엽서 40개 set - 뽑기 4등 | 1 | 9820 | 9820 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/8533344634?itemId=24701246961&vendorItemId=91710894449&src=1191000&spec=10999999&addtag=400&ctag=8533344634&lptag=CFM26106227&itime=20260825190835&pageType=PRODUCT&pageValue=8533344634&wPcid=17710817385244215922503&wRef=www.google.com&wTime=20260825190835&redirect=landing&abTestInfo=&mcid=23b8afa5e20d4c3c873de9794f88a4d2&sharesource=sharebutton&style=&isshortened=Y&settlement=N
| 한입꼬마약과 1kg (100개) - 뽑기 5등 | 1 | 11900 | 11900 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/7203904313?itemId=21668114878&vendorItemId=91452418243&sourceType=srp_product_ads&clickEventId=547e4f60-342e-11f1-a918-8f098ceba0fb&korePlacement=15&koreSubPlacement=1&clickEventId=547e4f60-342e-11f1-a918-8f098ceba0fb&korePlacement=15&koreSubPlacement=1&traceId=mnro9y77
게임 물품 | 우승 메달 30개 set | 1 | 21000 | 21000 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/8420848374?itemId=24356105256&vendorItemId=91371489503&q=%EA%B8%88%EB%A9%94%EB%8B%AC+30%EA%B0%9C&searchId=f6e0d804196193&sourceType=search&itemsCount=60&searchRank=0&rank=0&traceId=mt7e5biz
| 여자 한복 곰돌이 키링(선물포장) - 우승 상품 | 13 | 5900 | 76700 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/9644393705?itemId=28820360636&vendorItemId=92379360232&q=%ED%95%9C%EB%B3%B5+%ED%85%8C%EB%94%94%EB%B2%A0%EC%96%B4&searchId=4751b41f6345277&sourceType=search&itemsCount=60&searchRank=18&rank=18&traceId=mtlmkycs
| 남자 한복 곰돌이 키링(선물포장) - 우승 상품 | 12 | 5900 | 70800 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/9644393705?itemId=28820360632&vendorItemId=92379360204&q=%ED%95%9C%EB%B3%B5+%ED%85%8C%EB%94%94%EB%B2%A0%EC%96%B4&searchId=4751b41f6345277&sourceType=search&itemsCount=60&searchRank=18&rank=18&traceId=mtlmkycs
| 바톤*4개 (총 4개) | 1 | 3100 | 3100 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/6936006396?itemId=16802797702&vendorItemId=83983273143&sourceType=srp_product_ads&clickEventId=ed1621b0-9e57-11f1-b611-3c753723965f&korePlacement=15&koreSubPlacement=5&clickEventId=ed1621b0-9e57-11f1-b611-3c753723965f&korePlacement=15&koreSubPlacement=5&traceId=mt4pvptm
| 줄다리기 줄 | 5 | 15400 | 77000 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/8787170058?itemId=23845461133&vendorItemId=92635685675&pickType=COU_PICK&q=%EC%A4%84%EB%8B%A4%EB%A6%AC%EA%B8%B0+%EB%B0%A7%EC%A4%84&searchId=4f54e3b67177886&sourceType=search&itemsCount=36&searchRank=2&rank=2&traceId=mtjp9u5p
| 트랙 마킹 콘 (40개) | 1 | 9900 | 9900 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/9624877004?itemId=28743603153&vendorItemId=95682830899&q=%ED%8A%B8%EB%9E%99+%EC%BD%98&searchId=510e137a2779059&sourceType=search&itemsCount=36&searchRank=2&rank=2&traceId=mtjpa8ph
| 인사이드아웃 5 캐릭터 가면 set | 1 | 9900 | 9900 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/9614560538?itemId=28707151781&vendorItemId=95648074349&q=%EC%9D%B8%EC%82%AC%EC%9D%B4%EB%93%9C%EC%95%84%EC%9B%83+%EA%B0%80%EB%A9%B4&searchId=fd2d6d5d11755075&sourceType=search&itemsCount=60&searchRank=3&rank=3&traceId=mt7finpa
| 미니 컬링 세트 | 1 | 14200 | 14200 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/9230577959?itemId=27285407279&vendorItemId=94252048327&sourceType=srp_product_ads&clickEventId=9ad564d0-9fd6-11f1-ad9f-66b6aa976343&korePlacement=15&koreSubPlacement=1&clickEventId=9ad564d0-9fd6-11f1-ad9f-66b6aa976343&korePlacement=15&koreSubPlacement=1
| 점수판 | 1 | 10430 | 10430 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/115671004?itemId=346560737&vendorItemId=70122412019&pickType=COU_PICK&q=%EC%A0%90%EC%88%98%ED%8C%90&searchId=af26dc3220638601&sourceType=search&itemsCount=60&searchRank=2&rank=2&traceId=mt7fvigl
| 호루라기 5개 set (총 5개) | 1 | 4990 | 4990 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/8536337026?itemId=24712001027&vendorItemId=91721359780&q=%ED%98%B8%EB%A3%A8%EB%9D%BC%EA%B8%B0&searchId=63aab6b71950509&sourceType=search&itemsCount=60&searchRank=2&rank=2&traceId=mtk6djzk
| 뿅망치 3개 set (총 3개) | 2 | 11200 | 22400 | 쿠팡 | https://www.coupang.com/vp/products/9289511493?itemId=27708409648&vendorItemId=94669986504&q=%EB%BF%85%EB%A7%9D%EC%B9%98&searchId=beeb72d9101969803&sourceType=search&itemsCount=60&searchRank=3&rank=3&traceId=mtk6z30y
| 게임연구소 대여(배송비 착불) |  |  | 0
| 아이스박스 | 4 | 12000 | 48000 | 게임연구소 | https://gamerental.kr/product/detail.html?product_no=78&cate_no=28
| 국제처에서 직접 대여 |  |  | 0
| First Aid |  |  | 0
| 의자 |  |  | 0
| 테이블 |  |  | 0
| 스피커 |  |  | 0
| 마이크 | 3 |  | 0
| 천막 (20개) | 1 | 879000 | 879000
| 명륜 편도 버스 | 3 | 350000 | 1050000
| 총 지출 금액 |  |  | -5891570
| 행사 수입(예상) 15,000원*150명 |  |  | 2250000
| 국제처 지원 금액 |  |  | 3222900
| 계 |  |  | -418670

## 6. 행사 피드백
피드백
하클 피드백
교환 피드백