스포츠데이 기획팀 2차 회의

날짜: 8월 9일 22:00

참여인원: 강하은 박하늘 배현빈 성현중 유민우 이강서 이은재 이희수 김민정 정홍재

진행현황 브리핑

컨텐츠팀

-게임 12종 선정 완료

메인게임2: 혼성 계주, 짝짓기 게임

토너먼트게임4: 피구, 줄다리기, 판 뒤집기, 무궁화 꽃이 피었습니다

미니게임6: 비어퐁, 감정 몸짓 퀴즈, 병뚜껑 컬링, 페트병 세우기, 단체 줄넘기, 제기차기

-점수 분배 기준 협의 중(메인,토너먼트 차별성 의식)

게임 선정 방식: 콘텐츠 팀 인원 3명이 각자 4종의 게임을 구상한 뒤 브레인스토밍을 통해 취합·결정하는 방식으로 진행되었다.

미결 사항: 심판 수, 세부 규칙, 인사이드아웃 컨셉에 맞는 게임 부상 방식은 현재 협의 중이다.

점수 배분 기준: 올해는 작년 대비 팀 수가 증가하여 6팀 기준으로 점수 체계를 재설계 중이다. 잠정 결정된 차등 배점은 아래와 같다.

- 1등: 100점

- 2등: 80점

- 3등: 60점

- 4등: 40점

- 5등: 20점

- 6등: 10점

메인 게임과 토너먼트 게임 간 점수 배분 기준에 차별성을 두자는 의견이 제기되어 추가 협의 중이다.

예산팀

예산팀 2차 회의 보고

점심 메뉴 선정 완료: 논비건 메뉴로 한식 도시락·돈치스팸 도시락, 비건 메뉴로 서브웨이 배지가 선정되었다.

단체티: 디자인 시안은 확정되었으나, 앞면 로고가 복잡하여 업체에서 제작을 거부할 가능성이 있다. 대안 로고 아이디어를 수렴 중이며, 8월 16일까지 업체 컨택 및 진행 일정 확인 예정이다. 현재 시안 단계이며 다음 주 중 주문처에 컨택할 계획이다.

나머지 예산안: 콘텐츠 팀으로부터 물품 인계 후 작성 예정이다.

교환담당팀

구글폼 제작중. 미완. 8월 16일까지 초안 > 내부 피드백 통해 완성.

홍보부 인계물 제작 : 컨텐츠 어느정도 완성됨. 오늘부터 제작 시작

아직 구글폼 접수 전이라 여기까지.

탐라/인관팀

행사는 작년 가을 스포츠 데이와 동일하게 율전 대운동장에서 진행되며, 타임라인 뼈대도 동일 구조로 설계하였다. 최종 기획안 1·2페이지(행사 진행 개요, 타임라인, 인원 관리표)는 타임라인관 팀 폴더에 업로드 완료되었다.

타임라인 완성 계획: 게임 진행 시간이 아직 미확정 상태이므로, 콘텐츠 팀 일정이 완성되는 8월 16일에 콘텐츠 팀과 소통 후 최종본을 완성한다. 8월 13일 제출분에는 2025년 가을 스포츠 데이의 임치값을 활용한다.

인원 관리표 완성 계획: 파클 가용 인원 조사는 8월 17일~19일, 교환학생 배정은 8월 28일~29일 예정이다. 교환 담당 팀으로부터 교환학생 팀 배정을 인계받은 후 팀장을 선정하고 파클 인원 배치표를 작성할 계획이다.

## 종합 및 다음 단계

| 항목 | 담당 팀 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 콘텐츠 팀 게임 세부 규칙·점수 기준 확정 | 콘텐츠 팀 | 8월 16일 |
| 단체티 업체 컨택 및 일정 확인 | 예산 팀 | 8월 16일보다 전 |
| 구글 폼 초안 작성 완료 | 교환 담당 팀 | 8월 16일 |
| 타임라인 최종본 완성 | 탐라인관 팀 | 8월 16일 |
| 파클 가용 인원 조사 | 탐라인관 팀 | 8월 17일~19일 |
| 교환학생 배정 및 팀장 선정 | 교환 담당 팀·탐라인관 팀 | 8월 28일~29일 |

8월 16일이 복수 팀의 핵심 마감일로, 콘텐츠 팀 일정 확정이 타임라인 및 구글 폼 완성의 선행 조건임을 유의해야 한다.