[필독] 26-2 스포츠데이 기획 가이드라인

0. 기획 관리팀

- 각 팀별 진행 현황 기관팀 단톡에 지속적 업데이트

사소한 업무라도 완료될 때마다 기관팀 톡방에 알려주세요

- 실무팀끼리 서로 공유해야하는 것들 단톡에서 공유

ex. 컨텐츠, 팀배정,예산 관련 질문들 기관팀 톡방에서 진행해주세요

- 공식 계정을 통해 컨택한 것들 기관팀 단톡에 공유 예정 (교환학생 혹은 국제처와 조율한 것들)

1. 타임라인/인원관리팀

- 인원 모집과 톡방 개설은 모두 인사부장이 담당

- 최종 기획안의 “1. 행사 기획안” 일부, “2. 타임라인 & 인원관리표” 담당 (작년 자료 참고)

- 인관팀이 메인으로 봐 주셔야 하는 건 전체 타임라인과 “하클” 인원 배치

- 교환담당팀 통해서 교환 팀 배정 전달받으면 타임라인 구성하고 하클 인원 배치

2. 교환담당팀

- 교환학생에게 배포할 구글폼 제작 (지난학기 양식 참고)

- 폼 마감 후 응답 수합, 참여자 명단 정리

- 스포츠데이 참여자 명단

- 명륜 버스 명단

- 최종 기획안 파일에 “교환 출석부” 시트 작성

- “교환” 팀 배정

- 컨텐츠팀(게임종류)과 탐라/인관팀(전반적 타임라인), 예산팀(식사, 단체티)에게 정보 인계 받은 후 카드뉴스 인계물 한글로 제작

- 컨텐츠 확정 후 컨텐츠 안내 카드뉴스 인계물 제작

3. 컨텐츠팀

- 토너먼트형 게임 4가지 (팀별로 일부 인원만 참여)

- 메인 게임 2가지  (모든 팀이 같이 경기)

- 미니게임 6가지 (본인팀 경기가 없거나 참여하지 않을 때 자유롭게 할 수 있는 부스 형식)

- 하클이 같이 참여할 수 있는 게임이 있으면 좋을듯합니다

- 게임별로 필요한 인원(ex. 심판 n명, 보조인원 n명), 필요한 물품, 경기 규칙, 점수 집계 방식, 소요시간 등 구체적으로 작성해주셔야합니다

- 행사 배치도도 그려주세요 (장소:율전 대운동장/우천시 수성관)

4. 예산팀

- 예산안 작성 (필요한 물품들 컨텐츠팀에서 전달 받기 + 기본적으로 필요한 준비물들 + 단체티 + 식사)

- 작년 최종기획안에 적혀있는 예산안 참고해주세요

- 전반적인 예산 고려해서 입장료 정하기 (1학기 1.3만 작년 1.5만)

- 점심식사 2가지 준비 (비건 고려)

- 간식/물/음료 준비 (예산이 문제라면 1000원씩 받아도 되고 입장료를 올려도되고..)

- 단체티 제작 및 주문

- 교환 팀배정 후 개수에 맞게 단체티 주문하기 (결제는 총무부장에게)

- 물품 리스트 만들어서 주문 전/배송 중/배송 완료/브룸 으로 나눠서 지속적으로 업데이트해주세요