## 기획관리
할 일 | 상태 | 마감일 | 메모
행사 기획 일정 짜기 | 완료됨
수시로 체크리스트 확인 및 표시 | 상시 진행
최종기획안 제출 | 진행 중 | 2025-04-14
최종기획안 확정 | 진행 중 | 2025-05-05
팀별 업무 진행 상황 확인 | 상시 진행
하클, 교환 명단 및 팀 배정 확정 | 진행 중
사회자 확정 | 완료됨
1부, 2부, 미니 콘텐츠 확정 | 완료됨
우승팀 상품 확정 | 진행 중
행사 준비물 보유 여부 확인 (마이크, 명찰 등) | 시작 전
first aid 섭외 기획부장에게 전달 | 시작 전

## 탐라+인관
할 일 | 상태 | 마감일 | 메모
하클 가용 인원 모집 후 인관표 배치 | 진행 중
사회자 및 게임별 보조자 모집 | 완료됨
하클+메이플 업무 배정 | 진행 중
하클+메이플 팀 배정 | 진행 중
1부 타임라인 및 시간대별 업무 작성 | 진행 중
2부 타임라인 및 시간대별 업무 작성 | 완료됨

## 교환담당
할 일 | 상태 | 마감일 | 메모
교환학생 대상 구글폼 제작 | 완료됨
구글폼 응답 바탕으로 팀 배정 | 진행 중
팀별 교환학생 명단 제작 | 진행 중
명단에 비건 등 세부사항 반영 검토 | 진행 중
홍보부 인계 자료 작성 (카뉴에 들어갈 내용) | 완료됨

## 콘텐츠
할 일 | 상태 | 마감일 | 메모
1부 콘텐츠 기획 (메인 경기+미니 부스) | 완료됨
2부 콘텐츠 기획 (메인 경기+미니 부스) | 완료됨
경기/게임별 규칙 설명 작성 | 완료됨
행사 장소 동선 및 배치도 구성 | 완료됨
점수 집계표 제작 | 완료됨
필요한 준비물 리스트 작성 (이후 예산안팀에 인계) | 완료됨
(작년처럼 미니 부스에서 도장판 쓸지 등의 세부 콘텐츠도 콘텐츠팀에서 결정 후 회의에서 브리핑할 것)
단체티 디자인 | 완료됨

## 예산안
할 일 | 상태 | 마감일 | 메모
간식 메뉴 선정 | 완료됨
준비물 리스트 전달받아 구비 여부 확인 | 진행 중
구매 필요한 준비물 예산안 작성 (구매처 서치, 수량 및 가격 확정) | 진행 중
기획부장 통해 국제처 컨펌 후 구매 진행 (배송 기간 고려) | 진행 중